|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНАприказом председателя Комитета по образованию Администрации г.о.Серпуховот \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Дорожная карта подготовки и проведения государственной итоговой аттестации**

**по образовательным программам основного общего и среднего общего образования**

**на территории г.о. Серпухов Московской области в 2019 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| 1. **Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году**
 |
| 1. | Проведение анализа и подготовка аналитических материалов по итогам государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее - ГИА-9) и среднего общего образования (далее – ГИА-11) на территории г.о. Серпухов в 2018 году | июль - август 2018 года | Комитет по образованию Администрации г.о.Серпухов (далее – Комитет по образованию), общеобразовательные организации г.о.Серпухов |
| 2. | Анализ проведения ГИА в 2018 году, проблемы и задачи при подготовке к проведению ГИА в 2019 году:- совещание с заместителями руководителей общеобразовательных организаций г.о.Серпухов | октябрь 2018 года | Комитет по образованию |
| 1. **Мероприятия по повышению качества преподавания учебных предметов**
 |
| 3. | Повышение квалификации педагогических работников по профилю их педагогической деятельности с учетом результатов единого государственного экзамена и ГИА-9 в 2018 году, в том числе: заседания городских методических объединений, курсы и семинары по повышению качества подготовки обучающихся к сдаче ГИА.  | по расписанию АСОУ | Комитет по образованию, МОУ ДПО «Учебно-методический центр» (далее - УМЦ), общеобразовательные организации (далее – ОУ) |
| 4. | Организация и проведение заседаний городских методических объединений учителей-предметников (семинары, круглые столы), с учетом опыта проведения ГИА в 2018 году, по вопросам:* + изучения нормативных правовых актов, регулирующих проведение ЕГЭ, ГВЭ, ГИА-9;
	+ изучения и использования документов, определяющих содержание контрольно-измерительных материалов по общеобразовательным учреждениям (в т.ч. демонстрационных версий 2019 года, спецификаций, кодификаторов);
	+ заполнения бланков ответов выпускниками, типичных ошибок;
	+ анализа критериев оценивания работ.
 | октябрь – декабрь 2018 года | УМЦ |
| 5. | Участие в проведении региональных диагностических работ. | Сентябрь-октябрь 2018 года, март-май 2019 года | УМЦ, ОУ |
| 6. | Участие в вебинарах, проводимых ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» (далее –ФИПИ). | В течение года по графику ФИПИ | УМЦ, ОУ |
| 1. **Нормативно-правовое обеспечение**
 |
| 7. | Подготовка нормативных правовых актов муниципального и школьного уровней по организации и проведению ГИА-9 на территории г.о.Серпухов в 2019 году, регламентирующих вопросы: - взаимодействия с ОУ по вопросам подготовки списков кандидатов для утверждения составов а) уполномоченных представителей государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК), б) предметных комиссий, в) территориальных конфликтных подкомиссий (ГИА-9). - проведения ГИА-9 в досрочный, основной и дополнительный период;- утверждения списков пунктов проведения экзаменов (далее - ППЭ) в досрочный, основной и дополнительный период;- утверждения списков лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 в досрочный, основной и дополнительный период.  | В течение года в соответствии с единым расписанием ГИА-9декабрь 2018 годамарт 2019 годамарт, апрель, август 2018 года | Комитет по образованию, образовательные организации |
| 8. | Подготовка нормативных правовых актов муниципального и школьного уровней по организации и проведению ГИА-11 на территории г.о.Серпухов в 2019 году, регламентирующих вопросы:- проведения итогового сочинения (изложения);- утверждения составова) ГЭК, б) конфликтной комиссии Московской области;в) предметных комиссий (далее – ПК);- проведения ГИА-11 в досрочный, основной и дополнительный период;- утверждения списков пунктов проведения экзаменов (далее - ППЭ) в досрочный, основной и дополнительный период;- утверждения списков лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 в досрочный, основной и дополнительный период. | В течение года в соответствии с единым расписанием ГИА-11ноябрь 2018 года, январь, апрель 2019 годадекабрь 2018 годадекабрь 2018 годамарт 2019 годамарт, апрель, май, июнь, август 2019 года | Комитет по образованию, образовательные организации |
| 1. **Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11**
 |
| 9. | Организация работы по:-подготовке соглашения между Комитетом по образованию и ЗАО «Калуга Астрал»,-дооборудованию штабов ППЭ камерами видеонаблюдения,-обеспечению ППЭ картриджами и бумагой,-сбору договоров на оплату лицам, привлекаемым к проведению ГИА, -обновлению электронных подписей и получение членами ГЭК электронных ключей,- обеспечению функционирования систем видеонаблюдения, оборудования для печати КИМ в ППЭ, проведения устной части ЕГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение») | В течение года | Комитет по образованию |
| 1. **Подготовка лиц, привлекаемых к проведению ГИА**
 |
| 10. | Подготовка экспертов ПК Московской области: - участие экспертов предметных комиссий в вебинарах, проводимых ФИПИ, в том числе дистанционно, по актуальным вопросам содержания КИМ, по оцениванию развернутых ответов участников ГИА, - участие в вебинарах по оцениванию устных ответов на задания итогового собеседования.  | По графику ФИПИ и Рособрнадзора | Комитет по образованию, УМЦ, общеобразовательные организации |
| 11. | Организация и проведение подготовки лиц, привлекаемых к проведению ГИА:проведение обучения с последующим тестированием, проведение обучающих семинаров и инструктажей, в том числе по вопросам ответственности и информационной безопасности для различных категорий организаторов ГИА на муниципальном уровне, а также в пунктах проведения экзамена (далее – ППЭ):* ответственных муниципального уровня за организацию и проведение ГИА;
* ответственных муниципального уровня за подготовку лиц, привлекаемых к ГИА;
* руководителей ППЭ;
* организаторов ГИА в ППЭ;
* членов государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК);
* технических специалистов по работе с программным обеспечением, оказывающих информационно – техническую помощь руководителю и организаторам ППЭ, в том числе при печати КИМ и сканировании экзаменационных материалов;
* технических специалистов, ответственных за работу видеонаблюдения;
* руководителей образовательных организаций;
* ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь участникам ГИА с ограниченными возможностями здоровья;
* общественных наблюдателей.

Участие в дистанционном обучении (учебная платформа) специалистов, привлекаемых к проведению ГИА досрочного, основного и дополнительного периодаУчастие в дистанционных обучающих вебинарах для работников ППЭ. | До марта 2019 года(дополнительно: май 2019 года)Февраль-май 2019 года в соответствии с графиком Рособрнадзора, ФГБУ «Федерльный центр тестирования» (далее - ФЦТ) | Комитет по образованиюКомитет по образованию, УМЦ, общеобразовательные организации |
| 12. | Совещания по подготовке и проведению ГИА 2019 года, в том числе с лицами, ответственными за организацию и проведение ГИА на школьном уровне и техническими исполнителями, по вопросам проведения:* + ЕГЭ;
	+ ГВЭ;
	+ ГИА-9
 | январь – июнь2019 года | Комитет по образованию, общеобразовательные организации |
| 13. | Подготовка лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с технологией «Печать КИМ в ППЭ»:- членов ГЭК,- руководителей ППЭ,- организаторов, - технических специалистов | Январь-апрель 2019 года | Комитет по образованию, общеобразовательные организации |
| 1. **Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11**
 |
| 14. | Сбор предварительной и итоговой информации о планируемом количестве участников ГИА в 2019 году из числа:– выпускников общеобразовательных организаций текущего года;– обучающихся и выпускников профессиональных образовательных организаций;– выпускников прошлых лет;– лиц, не прошедших ГИА в прошлые годы;– лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов (далее – ОВЗ). | Октябрь 2018 года,январь-март 2019 года | Комитет по образованию, общеобразовательные организации |
| 15. | Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА (далее – РИС), в том числе:- о лицах, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11;- о членах предметных комиссий;- о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде;- об участниках ГИА-9, ГИА-11, в том числе об участниках итогового сочинения (изложения);- отнесение участников ГИА-11, итогового сочинения (изложения) к категории лиц, обучающихся по образовательным программам среднего общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы;- отнесение участников ГИА-9, ГИА-11, итогового сочинения (изложения) к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов;- об общественных наблюдателях, в том числе о нарушениях, выявленных общественными наблюдателями;- о распределении участников ГИА (итогового сочинения (изложения), работников, общественных наблюдателей по ППЭ; - о полученных и использованных экзаменационных материалах;-об экзаменационных работах участников ГИА, в том числе результатах обработки итогового сочинения (изложения);- о поданных апелляциях, о результатах рассмотрения апелляций | По графику ФЦТ | Комитет по образованию, общеобразовательные организации |
| 16. | Определение и направление в Министерство образования Московской области и АСОУ кандидатур: - членов ГЭК и уполномоченных членов ГЭК для утверждения; - председателей предметных комиссий для согласования | ноябрь 2018 годаянварь-февраль 2019 года  | Комитет по образованию, общеобразовательные организации |
| 17. | Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА, утверждение их в соответствии с Порядком, с последующим внесением сведений в РИС - членов ГЭК;- руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ;- технических специалистов ППЭ;- членов предметных комиссий. | Ноябрь 2018 года – апрель 2019 года | Комитет по образованию, общеобразовательные организации |
| 18. | Сбор заявок на досрочное проведение ГВЭ:- для выпускников с ограниченными возможностями здоровья | январь - февраль2019 года | Комитет по образованию, общеобразовательные организации |
| 19. | Сбор информации об условиях, необходимых для проведения экзаменов в пунктах проведения ЕГЭ и ГВЭ для выпускников с ОВЗ | январь - февраль2019 года | Комитет по образованию, общеобразовательные организации |
| 20. | Формирование и утверждение ППЭ в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 г. № 1400) (далее – Порядок 1), Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 25.12.2013 г. № 1394) (далее – Порядок 2):- для участников ЕГЭ, ОГЭ;- для участников ГВЭ. | ноябрь 2018 года – апрель 2019 года | Комитет по образованию |
| 21. | Дооснащение ППЭ для проведения устной части ЕГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение»). Оснащение ППЭ с технологией «Печать КИМ в ППЭ» (согласно плану МОМО) | в течение года | Комитет по образованию |
| 22. | Обеспечение сохранности переданного оборудования для обеспечения проведения ЕГЭ с использованием технологии печати КИМ и сканирования ЭМ в ППЭ | В течение года | Комитет по образованию |
| 23. | Обновление ключей шифрования членов ГЭК, записанных на защищенном внешнем носителе (токен) для проведения экзаменов по иностранным языкам (раздел «Говорение»), печати КИМ в ППЭ и сканирования в ППЭ. | декабрь 2018 года – апрель 2019 года (по графику ФЦТ) | Комитет по образованию |
| 24. | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительные сроки, в том числе:- определение порядка проведения итогового сочинения (изложения);- определение мест регистрации на итоговое сочинение и мест проведения итогового сочинения;- определение порядка передачи комплекта тем сочинения (текстов изложения) в места проведения итогового сочинения (изложения);- определение порядка и схемы копирования бланков и сканирования оригиналов бланков участников итогового сочинения (изложения);- осуществление проверки итогового сочинения (изложения) экспертами комиссии образовательных организаций;- осуществление обработки бланков итогового сочинения (изложения) | в соответствии со сроками, установленными Порядкомне позднее, чем через семь календарных дней с даты проведения итогового сочинения (изложения)не позднее, чем через пять календарных дней после проведения проверки и оценивания | Комитет по образованию, общеобразовательные организации |
| 25. | Организация обеспечения взаимодействия с региональными организациями (РЦОИ, АСОУ, ЗАО «Калуга Астрал») по вопросам:доставки экзаменационных материалов, видеонаблюдения, технического дооснащения ППЭ.Организация обеспечения межведомственного взаимодействия с ГБУЗ МО «Серпуховская ЦРБ», МУ МВД России «Серпуховское», МУП Серпуховская городская электрическая сеть, МОУ «Институт инженерной физики»  | Январь - июнь 2019 года | Комитет по образованию |
| 26. | Осуществление проверки готовности систем видеонаблюдения:-в ППЭ,-тестирование систем видеонаблюдения  | март – июль, сентябрь 2019 годамарт, май 2019 года (по графику ФЦТ) | Комитет по образованию, общеобразовательные организации |
| 27. | Участие в деятельности предметных комиссий и конфликтной комиссии Московской области | в соответствии с единым расписанием проведения ГИА | Комитет по образованию, УМЦ,общеобразовательные организации |
| 28. | Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА, участие в вебинаре для общественных наблюдателейучастие в дистанционных обучающих мероприятиях для общественных наблюдателей  | Февраль-май, июнь-сентябрь 2019 годаМай 2019 годаФевраль-май 2019 года | Комитет по образованию, общеобразовательные организации |
| 29. | Создание условий, необходимых для проведения ЕГЭ и ГВЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья | март-июнь 2019 года | Комитет по образованию |
| 30. | Проведение итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11: основной срок,дополнительные сроки. | 5 декабря 2018 года6 февраля 2019 года8 мая 2019 года | Комитет по образованию, общеобразовательные организации |
| 31. | Проведение итогового собеседования по русскому языку как условие допуска к ГИА-9:основной срок,дополнительные сроки. | 13 февраля 2018 года, 13 марта, 6 мая 2019 года | Комитет по образованию, общеобразовательные организации |
| 32. | Проведение ГИА – 9:- досрочный период;- основной период;- дополнительный период | в соответствии с единым расписанием проведения ГИА – 9 | Комитет по образованию, общеобразовательные организации |
| 33. | Проведение ГИА-11:- досрочный период;- основной период;- дополнительный период | в соответствии с единым расписанием проведения ГИА-11 | Комитет по образованию, общеобразовательные организации |
| 34. | Участие в работе конфликтной комиссии Московской области: - досрочный период; - основной период; - дополнительный период | в соответствии с единым расписанием экзаменов | Комитет по образованию |
| 35. | Ознакомление участников ЕГЭ с результатами ЕГЭ, в том числе с использованием Интернет-ресурсов | в соответствии со сроками ФЦТ | Комитет по образованию, общеобразовательные организации |
| 36. | Участие в апробации технологий:- «печать КИМ в ППЭ», «Сканирование в ППЭ»;- проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение»);- участие в вебинарах по подготовке к апробации технологии печати ЭМ по сети «Интернет»;- апробация передачи ЭМ ЕГЭ по сети «Интернет» в ППЭ;- участие в семинаре по итогам апробации технологии передачи ЭМ п сети «Интерент»;- участие в вебинаре по подготовке и проведению тренировочного мероприятия по применению актуальных технологий для проведения ЕГЭ;-доработанная апробация технологии печати КИМ в аудиториях ППЭ и технология передачи ЭМ по сети «Интернет»;- тренировочное мероприятие по применению актуальных технологий для проведения ЕГЭ с участием обучающихся 11-х классов;- региональные тренировки по технологии печати КИМ в аудиториях ППЭ и проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение»); -апробация технологии печати ЭМ в аудиториях ППЭ с участием обучающихся 1-х классов;-апробация технологии проведения ЕГЭ по иностранным языкам (английский язык, раздел «Говорение») без участия обучающихся 11-х классов (без ППЭ);- тренировочное мероприятие по применению актуальных технологий печати ЭМ в аудитории ППЭ с участием обучающихся 11-х классов;-тренировочное мероприятие по применению технологии проведения ЕГЭ по иностранным языкам (английский язык, раздел «Говорение») без участия обучающихся 11-х классов (с ППЭ);-вебинар по итогам проведения тренировочных мероприятий.  | в соответствии с графиками проведения апробацийоктябрь 2018 годаоктябрь-ноябрь 2018 года13 ноябряФевраль-март, май 2019 годаФевраль-март 2019 годаФевраль-март 2019 годаМарт-май 2019 годаМай 2019 годаМай 2019 годаМай 2019 годаМай 2019 годаМай 2019 года | Комитет по образованию, общеобразовательные организации |
| 37.  | Участие в семинарах, совещаниях и селекторных совещаниях, проводимых Рособрнадзором, ФЦТ, МОМО, АСОУ:- с муниципальными координаторами ГИА по вопросам подготовки к проведению ЕГЭ досрочного и основного периода, - с руководителями ППЭ о готовности к проведению ЕГЭ досрочного и основного периода,- с техническими специалистами о готовности к проведению ЕГЭ досрочного и основного периода,- с муниципальными координаторами ГИА по итогам проведения досрочного и основного периода | Февраль 2019 годаМарт, май 2019 годаМарт, май 2019 годаАпрель, июль 2019 года | Комитет по образованию, общеобразовательные организации |
| 1. **Мероприятия по информационному сопровождению ГИА**
 |
| 38. | Информирование о процедурах проведения ГИА всех участников ГИА, их родителей (законных представителей), в том числе:- работа «горячих линий» по вопросам ГИА муниципального и школьного уровня;- ведение специализированных разделов на сайтах Комитета по образованию, образовательных организаций,- размещение информации на стендах образовательных организаций. | в течение года | Комитет по образованию, общеобразовательные организации |
| 39. | Проведение классных часов и родительских собраний на муниципальном и школьном уровнях по вопросам ГИА-9 и ГИА-11, в том числе:- ознакомление с процедурой проведения ГИА;-места, сроки и порядок подачи заявлений на участие в итоговом сочинении (изложении) и ГИА;-порядок проведения итогового сочинения (изложении) и ГИА;- выбор предметов для сдачи ГИА, в том числе выбор уровня ЕГЭ математики (базовый и профильный);-перечень запрещенных и допустимых средств в ППЭ;- процедуры завершения экзамена по уважительной причине и удаления с экзамена; - повторный допуск к сдаче ГИА в текущем учебном году; - сроки и места ознакомления с результатами итогового сочинения (изложения), ГИА;- сроки, места и порядок подачи апелляций;- минимальное количество баллов, необходимое для получения аттестата и поступления в образовательную организацию высшего образования;-пробные экзамены на бесплатной основе. | в течение годаДо мая 2019 года | Комитет по образованию, общеобразовательные организации |
| 40. | Психологическая подготовка выпускников и их родителей (законных представителей) к проведению ГИА:- психологические тренинги с обучающимися и родителями;- тренировочные занятия и тестирования по учебным предметам;- ознакомление с демонстрационными материалами КИМ ЕГЭ и ОГЭ;- использование заданий из открытого банка заданий ЕГЭ и ОГЭ для подготовки обучающихся к сдаче ГИА | в течение года | Комитет по образованию, общеобразовательные организации |
| 41. | Организация и проведение общественно-просветительских акций для выпускников, родителей (законных представителей):- «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»,- «100 баллов для победы»,- «Я сдам ЕГЭ!» | Февраль 2019 годаАпрель 2019 годаАпрель 2019 года | Комитет по образованию, общеобразовательные организации |
| 42. | Обеспечение взаимодействия со средствами массовой информации с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2019 году | в течение года | Комитет по образованию |
| 1. **Контроль за организацией и проведением ГИА**
 |
| 43. | Организация работы с образовательными организациями по осуществлению контроля за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА:- размещением информации на сайтах образовательных организаций;- оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА в 2019 году | в течение года | Комитет по образованию |
| 44. | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА:- контроль за готовностью ППЭ к проведению ЕГЭ;- контроль за соблюдением процедуры проведения ЕГЭ в ППЭ;- контроль за работой экспертов предметных комиссий. | Май-июнь, сентябрь 2019 годав соответствии с единым расписанием проведения ЕГЭ | Комитет по образованию |