Утвержден

 приказом № 191/1

 от « 01 » 09.2017 г.

**План-график (дорожная карта)**

**подготовки к проведению государственной итоговой аттестации**

**выпускников 9-х и 11-х классов МБОУСОШ № 9 г. Серпухова в 2017-2018 учебном году.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Организационное мероприятие** | **Содержание деятельности по подготовке к проведению итоговой аттестации.** | **Срок проведения** | **Ответственный** | **Выход** |
| **Август - Сентябрь** |
|  | Педсовет | Анализ результатов ГИА-2017 и результатов поступления в вузы. | август | Директор школы. | Анализ ГИА  |
|  | Школьные методические объединения учителей-предметников. | Результаты ЕГЭ-2017г. и ОГЭ 2017г. Разработка системы мероприятий по подготовке к ГИА-2018г. | август-сентябрь | Зам.дир.по УВР.руководители ШМО | Протоколы заседания ШМОПлан работы ШМО |
|  | Составление плана внутришкольного контроля. | План внутришкольного контроляМероприятия по контролю подготовки к ГИА. | август-сентябрь | Администрация | План внутришкольн. контроля |
|  | План подготовки и проведения ГИА в 2018 году. | Составление Плана подготовки и проведения ГИА в 2018 уч. году | сентябрь | Зам.дир.по УВР. | План подготовки и проведения ГИА. |
|  | Пополнение медиатеки ЭОР | Материалы для подготовки к ГИА по предметам | В течение учебного года | Зав. библиотекой, рук. ШМО | Перечень медиатеки |
|  | Сбор предварительной информации по участию в ЕГЭ и ОГЭ в 2017-2018 уч. году | Уточнение предполагаемого количества участников ЕГЭ и ОГЭ в 2018 г.Определение количества предметов, выбранных выпускниками для ЕГЭ и ОГЭ | В т.м. | Зам.дир.по УВР.Классные руков. | Справка  |
|  | Родительские собрания  |  Итоги ГИА-2017Порядок прохождения ГИА. Ознакомление с нормативными документами федерального, муниципального и регионального уровня.Информирование родителей (законных представителей) по вопросам подготовки и проведения государственной итоговой аттестации  |  сентябрь | Классные руководителиЗам.дир по УВР. | Протоколы родительских собраний  |
|  | Классные собрания |  Итоги ГИА-2017г.Порядок прохождения ГИА. Ознакомление с нормативными документами федерального, муниципального и регионального уровня.Информирование по вопросам подготовки и проведения государственной итоговой аттестации в форме государственного выпускного экзамена. | сентябрь | Классные руководителиЗам.дир по УВР | Протоколы классных собраний  |
|  | Наполнение сайта  | Информационные, нормативные материалы и докуиенты  | В т.м. | Зам. директорапо УВР | Страница сайта, посвященная ГИА |
|  | Диагностика уровня обученности учащихся 11-х классов | Проведение входных работ в форме ЕГЭ и ОГЭ по математике и русскому языку. |  | Зам.дир по УВРУчителя-предметники | Мониторинг  |
|  | Мониторинг участия обучающихся 11-х и9-х классов в ЕГЭ и ОГЭ в 2017 году | Определение предметов, выбранных выпускниками для участия в ЕГ и ОГЭ -2017 | сентябрь  | Классные руководителиЗам.дир по УВР | Материалы мониторинга |
|  | Осуществление проверки готовности видеонаблюдения | ППЭ | В т.м. | Директор, техн.специалист |  |
|  | Формирование информационной базы граждан, привлекаемых к ГИА в качестве общественных наблюдателей. |  | сентябрь | Зам. директорапо УВР |  |
| **Октябрь** |
|  | Информационная работа.Оформление информационного стенда «ГИА-2018» | Оформление стендов. |  октябрь | Учителя-предметники Зам.дир по УВР | Материалы стендов  |
|  | Мониторинг успеваемости и посещаемости. Проверка прохождения программ по предметам | Работа с ЭЖ выпускных классов. | По плану ВШК | Заместители директора по УВР | Справки |
|  | Индивидуальная работа с обучающимися 9 и 11 классов и их родителями (законными представителями) по вопросам предупреждения неуспеваемости | Собеседования с обучающимися и их родителями. Совет профилактики. |  | Классные руководителиЗам.дир по УВР | Справка |
|  | Работа с обучающимися | Правила заполнения бланков. Критерии проверки сочинения (изложения). | октябрь |  Учителя русского языка |  |
|  | Повышение квалификации педагогов по профилю деятельности  | На курсах, в рамках ГМО, ШМО, семинарах | По расписанию АСОУ | Зам. директора по УВР |  |
|  | Наполнение сайта Обновление странички « ГИА-2018» | Информационные, нормативные материалы и документы  | В т.м. | Зам. директора по УВР | Страница сайта, посвященная ГИА |
| **Ноябрь** |
|  | Работа с РИС в соответствии с требованиями РЦОИ | Сбор сведений о выпускниках и педагогах . | Ноябрь  | Классные руководителиЗам.дир по УВР | Ксерокопии документов |
|  | Работа с обучающимися  | Сбор согласия на обработку персональных данных,для написания итогового сочинения. Написание заявлений участников итогового сочинения (изложения) | Ноябрь  | Зам.дир по УВР Классные руководители |  Согласие на обработку ПД детей и родителей. Заявления выпускников |
|  | Диагностика уровня обученности обучающихся 9-х и 11-х классов | Проведение диагностических работ в соответствии с графикомСтатГрад | ноябрь | Зам. директора по УВРУчителя-предметники | Справки |
|  | Наполнение сайта  | Информационные, нормативные материалы и документы  | В т.м. | Зам. директора | Страница сайта, посвященная ГИА |
|  | Подготовка приказов по проведению итогового сочинения (изложения) | Подготовка приказов по проведению итогового сочинения (изложения) | Ноябрь  | Директор | Приказы |
|  | Вебинары по вопросам ГИА-2018г. | Участие в вебинарах | По графику | Зам. директора по УВР, учителя-предметники, кл. руков. | видеотрансляции |
|  | Обучение членов комиссий, участвующих в проведении итогового сочинения (изложения) | Обучение членов комиссий, участвующих в проведении итогового сочинения (изложения) | Ноябрь  | . Зам.дир по УВР | Ведомости обучения |
| **Декабрь** |
|  | Итоговое сочинение (изложение) | Проведение итогового сочинения (изложения) | 06.12.2017 | Учителя-предметникиЗам.дир по УВР | Протоколы, формы |
|  | Диагностика уровня обученности обучающихся 9-х и 11-х классов | Проведение диагностических работ в соответствии с графиком СтатГрад | Декабрь | Зам. директора по УВР | Справки |
| 1. р
 | Родительские собрания  | Информация о ГИА-2018. Результаты написания итогового сочинения. Предварительные результаты полугодия. | Декабрь  | Зам.дир по УВР | Протоколы родительских собраний  |
|  | Сбор предварительной информации по участию в ЕГЭ и ОГЭ в 2018 году | Уточнение предполагаемого количества участников ЕГЭ и ОГЭ в 2018 г.Определение количества предметов, выбранных выпускниками для ЕГЭ и ОГЭ | Декабрь  | Классные руководители Зам.дир по УВР | Справка  |
|  | Наполнение сайта  | Информационные, нормативные материалы и документы  | В т.м. | Зам. директора | Страница сайта, посвященная ГИА |
|  | Осуществление проверки готовности видеонаблюдения | ППЭ | В т.м. | Директор, техн.специалист |  |
|  | Вебинары по вопросам ГИА-2018г. | Участие в вебинарах | По графику | Зам. директора по УВР, учителя-предметники, кл. руков. | видеотрансляции |
|  | Формирование списочного состава лиц, привлекаемых к проведению ГИА | Заполнение базы РБД |  | Зам. директора по УВР |  |
| **Январь** |
|  | Диагностика уровня обученности обучающихся 9-х и 11-х классов | Проведение диагностических работАнализ текущей успеваемости выпускников по итогам первого полугодия | Январь | Зам. директора по УВР | Справки |
|  | РИС-2018 | Формирование РИС | Январь  | Зам. директора по УВР | Банк данных |
|  | Наполнение сайта  | Информационные, нормативные материалы и документы  | В т.м. | Зам. директора | Страница сайта, посвященная ГИА |
|  | Классные собрания обучающихся | Изучение инструкции участника ЕГЭ и ОГЭ.. | Январь | Классные руководителиЗам.дир по УВР | Протоколы собранийЗаявления выпускников |
|  | Подача заявлений на участие в ЕГЭ-2018 | Сбор заявлений для участия в ЕГЭ | январь | Классные руководителиЗам.дир по УВР |  |
|  | Участие в вебинарах по вопросам ГИА |  | По графику | Зам. директора по УВР, учителя-предметники, кл. руков. | видеотрансляции |
|  | Формирование списочного состава лиц, привлекаемых к проведению ГИА | Заполнение базы РБД |  | Зам. директора по УВР |  |
| **Февраль** |
|  | Родительские собрания | Организация подготовки к проведению государственной итоговой аттестации обучающихся в форме ЕГЭ и ОГЭ |  В т.м. | Зам.дир по УВР, кл. руков. | Протоколы собраний |
|  | Наполнение сайта  | Информационные, нормативные материалы и докуиенты  | В т.м. | Зам. директора | Страница сайта, посвященная ГИА |
|  | Подача заявлений на участие в ОГЭ-2018 | Сбор заявлений для участия в ОГЭ | февраль | Классные руководителиЗам.дир по УВР |  |
|  | Диагностика уровня обученности обучающихся 11-х  | Проведение диагностических работ в соответствии с графикомСтатГрад | февраль | Учителя-предметники | Справки |
|  | Повышение квалификации педагогов по профилю деятельности  | На курсах, в рамках ГМО, ШМО, семинарах | По расписанию АСОУ | Зам. директора по УВР |  |
|  | Формирование списочного состава лиц, привлекаемых к проведению ГИА | Заполнение базы РБД |  | Зам. директора по УВР |  |
|  | Вебинары по вопросам ГИА-2018г. | Участие в вебинарах | По графику | Зам. директора по УВР, учителя-предметники, кл. руков. | видеотрансляции |
| **Март** |
|  | Формирование нормативной базы по ГИА | Систематизация нормативных документов | В т.м. | Директор  | Вебинары по вопросам ГИА-2018г. | Участие в вебинарах | По графику | Зам. директора по УВР, учителя-предметники, кл. руков. | видеотрансляции |
|  | Отработка навыков заполнения выпускниками бланков ЕГЭ и ОГЭ | Тренировки по заполнению бланков | В т.м. | Учителя-предметники |  |
|  | Круглый стол | Ответы на вопросы родителей по проведению ГИА | В т.м. | Администрация, учителя-предметники | Родительские собрания |
|  | Единые классные часы «Что я должен знать о ГИА 2018» | Информация о ГИА -2018 | март | Зам. директора по УВРУчителя-предметники | Протокол родительского собрания |
|  | Диагностика уровня обученности обучающихся 9-х и 11-х классов | Проведение диагностических работ в соответствии с графикомСтатГрад | март | Зам. директора по УВРУчителя-предметники | Справки |
|  | Подготовка нормативных, справочных, информационных и учебно-тренировочных материалов и оформление доступа к информационным ресурсам. | . Обновление стендов | В т.м. | Зам.дир по УВР | Материалы стендов  |
|  | Наполнение сайта  | Информационные, нормативные материалы и документы  | В т.м. | Зам. директора | Страница сайта, посвященная ГИА |
|  | Формирование списочного состава лиц, привлекаемых к проведению ГИА | Заполнение базы РБД |  | Зам. директора по УВР |  |
|  | Осуществление проверки готовности видеонаблюдения | ППЭ | В т.м. | Директор, техн.специалист |  |
| **Апрель** |
|  | Единые классные часы «Порядок проведения ЕГЭ и ОГЭ. Единое расписание ГИА. Правила поведения выпускника на ППЭ» | Правила проведения ЕГЭ и ОГЭПравила подачи апелляций. Правила поведения на ППЭ | апрель | .Классные руководители | Протоколы классных собраний |
|  | Родительские собрания | Ознакомление с нормативными документами по ГИА | В т.м. |  Зам.дир по УВР Классные руководители | Протоколы  |
|  | Диагностика уровня обученности обучающихся 9-х и 11-х классов | Проведение диагностических работ в соответствии с графикомСтатГрад | апрель | Зам. директора по УВРУчителя-предметники | Справки |
|  | Наполнение сайта  | Информационные, нормативные материалы и документы  | В т.м. | Зам. директора по УВР | Страница сайта, посвященная ГИА |
|  | Обучение организаторов ППЭ | Для ЕГЭ и ОГЭ | В т.м. | Зам. директора по УВР | Протоколы обучения |
|  | Организация итогового повторения | Рабочие программы по предметам | В т.м. | Учителя-предметники |  |
|  | Повышение квалификации педагогов по профилю деятельности  | На курсах, в рамках ГМО, ШМО, семинарах | По расписанию АСОУ | Зам. директора по УВР |  |
|  | Формирование списочного состава лиц, привлекаемых к проведению ГИА | Заполнение базы РБД |  | Зам. директора по УВР |  |
|  | Осуществление проверки готовности видеонаблюдения | ППЭ | В т.м. | Директор, техн.специалист |  |
|  | Вебинары по вопросам ГИА-2018г. | Участие в вебинарах | По графику | Зам. директора по УВР, учителя-предметники, кл. руков. | видеотрансляции |
|  |  Родительское собрание «Как правильно психологически подготовить выпускника к сдаче ГИА» |  |  | Директор.Зам дир. По УВР,  | Протокол родительского собрания |
| **Май** |
|  | Проверка прохождения программ по предметам, объективность выставления итоговых оценок  | Проверка электронных журналов в АС «Школьный портал» | До 24.05.20178г. | Зам. директора по УВР | Справка |
|  | Наполнение сайта  | Информационные, нормативные материалы и документы  | В т.м. | Зам. директора по УВР | Страница сайта, посвященная ГИА |
|  | Информационный час «.Вопросы-ответы. Порог сдачи ЕГЭ. Минимальные балл Шкалы перевода баллов .Правила выставления оценок в аттестат» | Информирование по вопросам ГИА-2018 |  | Зам. директора по УВР |  |
|  | Подготовка приказов | О направлении на ППЭ для участия в ГИА | До 30.05.2018 г. | директор | приказы |
|  | Выставление итоговых оценок по предметам | Создание комиссии, подготовка ведомостей, ознакомление выпускников 11 класса | До 25.05.2018 г. | Зам. директора по УВР | Ведомости оценок |
|  | Педсовет  |  Допуск к ГИА выпускников 9 и 11-х классов | До 15.05.2017 г. | Директор школы | Протокол, приказ |
|  | Осуществление проверки готовности видеонаблюдения | ППЭ | В т.м. | Директор, техн.специалист |  |
|  | Осуществление проверки готовности видеонаблюдения | ППЭ | В т.м. | Директор, техн.специалист |  |
|  | Сбор уточненной информации для РЦОИ | Сбор дополнительной информации для РЦОИ | май. | . Зам.дир по УВР | Банк данных |
|  | ГИА | ЕГЭ и ОГЭ (п расписанию) | С 26.05.2018 г. | Зам.дир по УВР. | Протоколы проведения ГИА |
| **Июнь** |
|  | ГИА | ЕГЭ и ОГЭ (по расписанию) | В т.м. | Зам. директора по УВР |  |
|  | Организация работы ППЭ | ЕГЭ и ОГЭ (по расписанию) | В т.м. | Зам. директора по УВР |  |
|  | Информирование родителей (законных представителей) обучающихся об итогах сдачи ГИА  |  | . | Классные руководители | Протоколы  |
|  | Информирование обучающихся об итогах сдачи ГИА | Ознакомление с протоколами ГИА |  | Классные руководители | Протоколы  |
|  | Педсовет | «Основные итоги сдачи ГИА. Об окончании общеобразовательной организации и выдаче аттестатов выпускникам 9,11-х классов» | Июнь  | Директор | Протокол педсовета, приказ |
|  | Подготовка и формирование отчетов о результатах ЕГЭ | Подготовка и формирование отчетов о результатах ЕГЭ | В т.м. | Зам.дир по УВР | Отчет по результатам ЕГЭ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Индивидуальные консультации для родителей выпускников**  | **Пятница 14.00-15.00****сентябрь-июнь 2018 г.** | **Родители выпускников 9,11-х классов** | **Зам. директора по УВР** **Куприенко З.Н., Пушкина Е.В.** |
| **Организация работы горячей линии по вопросам ГИА** | **Среда**  **с 13.00- 14.00****сентябрь-июнь 2017 г.** | **Родители выпускников 9,11-х классов, выпускники 9,11-х классов** | **Зам. директора** **по УВР** **Куприенко З.Н.** |
| **Электронная почта образовательной организации в помощь родителям и выпускникам «Экспресс-вопрос директору. Все о ГИА»** | **Понедельник-пятница****февраль-июнь 2018 г.** | **Родители выпускников 9,11-х классов, выпускники 9,11-х классов** | **Директор школы Головина Е.Н.** |

Исп. Заместитель директора по УВР Куприенко З.Н.