Утвержден

приказом № 191/1

от « 01 » 09.2017 г.

**План-график (дорожная карта)**

**подготовки к проведению государственной итоговой аттестации**

**выпускников 9-х и 11-х классов МБОУСОШ № 9 г. Серпухова в 2017-2018 учебном году.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Организационное мероприятие** | **Содержание деятельности по подготовке к проведению итоговой аттестации.** | | **Срок проведения** | **Ответственный** | **Выход** | |
| **Август - Сентябрь** | | | | | | | |
|  | Педсовет | Анализ результатов ГИА-2017 и результатов поступления в вузы. | август | | Директор школы. | | Анализ ГИА |
|  | Школьные методические объединения учителей-предметников. | Результаты ЕГЭ-2017г. и ОГЭ 2017г. Разработка системы мероприятий по подготовке к ГИА-2018г. | август-сентябрь | | Зам.дир.по УВР.  руководители ШМО | | Протоколы заседания ШМО  План работы ШМО |
|  | Составление плана внутришкольного контроля. | План внутришкольного контроля  Мероприятия по контролю подготовки к ГИА. | август-сентябрь | | Администрация | | План внутришкольн. контроля |
|  | План подготовки и проведения ГИА в 2018 году. | Составление Плана подготовки и проведения ГИА в 2018 уч. году | сентябрь | | Зам.дир.по УВР. | | План подготовки и проведения ГИА. |
|  | Пополнение медиатеки ЭОР | Материалы для подготовки к ГИА по предметам | В течение учебного года | | Зав. библиотекой, рук. ШМО | | Перечень медиатеки |
|  | Сбор предварительной информации по участию в ЕГЭ и ОГЭ в 2017-2018 уч. году | Уточнение предполагаемого количества участников ЕГЭ и ОГЭ в 2018 г.  Определение количества предметов, выбранных выпускниками для ЕГЭ и ОГЭ | В т.м. | | Зам.дир.по УВР.  Классные руков. | | Справка |
|  | Родительские собрания | Итоги ГИА-2017  Порядок прохождения ГИА. Ознакомление с нормативными документами федерального, муниципального и регионального уровня.  Информирование родителей (законных представителей) по вопросам подготовки и проведения государственной итоговой аттестации | сентябрь | | Классные руководители  Зам.дир по УВР. | | Протоколы родительских собраний |
|  | Классные собрания | Итоги ГИА-2017г.  Порядок прохождения ГИА.  Ознакомление с нормативными документами федерального, муниципального и регионального уровня.  Информирование по вопросам подготовки и проведения государственной итоговой аттестации в форме государственного выпускного экзамена. | сентябрь | | Классные руководители  Зам.дир по УВР | | Протоколы классных собраний |
|  | Наполнение сайта | Информационные, нормативные материалы и докуиенты | В т.м. | | Зам. директора  по УВР | | Страница сайта, посвященная ГИА |
|  | Диагностика уровня обученности учащихся 11-х классов | Проведение входных работ в форме ЕГЭ и ОГЭ по математике и русскому языку. |  | | Зам.дир по УВР  Учителя-предметники | | Мониторинг |
|  | Мониторинг участия обучающихся 11-х и  9-х классов в ЕГЭ и ОГЭ в 2017 году | Определение предметов, выбранных выпускниками для участия в ЕГ и ОГЭ -2017 | сентябрь | | Классные руководители  Зам.дир по УВР | | Материалы мониторинга |
|  | Осуществление проверки готовности видеонаблюдения | ППЭ | В т.м. | | Директор, техн.специалист | |  |
|  | Формирование информационной базы граждан, привлекаемых к ГИА в качестве общественных наблюдателей. |  | сентябрь | | Зам. директора  по УВР | |  |
| **Октябрь** | | | | | | | |
|  | Информационная работа.  Оформление информационного стенда «ГИА-2018» | Оформление стендов. | октябрь | | Учителя-предметники Зам.дир по УВР | Материалы стендов | |
|  | Мониторинг успеваемости и посещаемости. Проверка прохождения программ по предметам | Работа с ЭЖ выпускных классов. | По плану ВШК | | Заместители директора по УВР | Справки | |
|  | Индивидуальная работа с обучающимися 9 и 11 классов и их родителями (законными представителями) по вопросам предупреждения неуспеваемости | Собеседования с обучающимися и их родителями. Совет профилактики. |  | | Классные руководители  Зам.дир по УВР | Справка | |
|  | Работа с обучающимися | Правила заполнения бланков. Критерии проверки сочинения (изложения). | октябрь | | Учителя русского языка |  | |
|  | Повышение квалификации педагогов по профилю деятельности | На курсах, в рамках ГМО, ШМО, семинарах | По расписанию АСОУ | | Зам. директора по УВР |  | |
|  | Наполнение сайта Обновление странички  « ГИА-2018» | Информационные, нормативные материалы и документы | В т.м. | | Зам. директора по УВР | Страница сайта, посвященная ГИА | |
| **Ноябрь** | | | | | | | |
|  | Работа с РИС в соответствии с требованиями РЦОИ | Сбор сведений о выпускниках и педагогах . | Ноябрь | | Классные руководители  Зам.дир по УВР | Ксерокопии документов | |
|  | Работа с обучающимися | Сбор согласия на обработку персональных данных,  для написания итогового сочинения. Написание заявлений участников итогового сочинения (изложения) | Ноябрь | | Зам.дир по УВР Классные руководители | Согласие на обработку ПД детей и родителей.  Заявления выпускников | |
|  | Диагностика уровня обученности обучающихся 9-х и 11-х классов | Проведение диагностических работ в соответствии с графиком  СтатГрад | ноябрь | | Зам. директора по УВР  Учителя-предметники | Справки | |
|  | Наполнение сайта | Информационные, нормативные материалы и документы | В т.м. | | Зам. директора | Страница сайта, посвященная ГИА | |
|  | Подготовка приказов по проведению итогового сочинения (изложения) | Подготовка приказов по проведению итогового сочинения (изложения) | Ноябрь | | Директор | Приказы | |
|  | Вебинары по вопросам ГИА-2018г. | Участие в вебинарах | По графику | | Зам. директора по УВР, учителя-предметники, кл. руков. | видеотрансляции | |
|  | Обучение членов комиссий, участвующих в проведении итогового сочинения (изложения) | Обучение членов комиссий, участвующих в проведении итогового сочинения (изложения) | Ноябрь | | . Зам.дир по УВР | Ведомости обучения | |
| **Декабрь** | | | | | | | |
|  | Итоговое сочинение (изложение) | Проведение итогового сочинения (изложения) | 06.12.2017 | | Учителя-предметники  Зам.дир по УВР | | Протоколы, формы |
|  | Диагностика уровня обученности обучающихся 9-х и 11-х классов | Проведение диагностических работ в соответствии с графиком СтатГрад | Декабрь | | Зам. директора по УВР | | Справки |
| 1. р | Родительские собрания | Информация о ГИА-2018. Результаты написания итогового сочинения. Предварительные результаты полугодия. | Декабрь | | Зам.дир по УВР | | Протоколы родительских собраний |
|  | Сбор предварительной информации по участию в ЕГЭ и ОГЭ в 2018 году | Уточнение предполагаемого количества участников ЕГЭ и ОГЭ в 2018 г.  Определение количества предметов, выбранных выпускниками для ЕГЭ и ОГЭ | Декабрь | | Классные руководители Зам.дир по УВР | | Справка |
|  | Наполнение сайта | Информационные, нормативные материалы и документы | В т.м. | | Зам. директора | | Страница сайта, посвященная ГИА |
|  | Осуществление проверки готовности видеонаблюдения | ППЭ | В т.м. | | Директор, техн.специалист | |  |
|  | Вебинары по вопросам ГИА-2018г. | Участие в вебинарах | По графику | | Зам. директора по УВР, учителя-предметники, кл. руков. | | видеотрансляции |
|  | Формирование списочного состава лиц, привлекаемых к проведению ГИА | Заполнение базы РБД |  | | Зам. директора по УВР | |  |
| **Январь** | | | | | | | |
|  | Диагностика уровня обученности обучающихся 9-х и 11-х классов | Проведение диагностических работ  Анализ текущей успеваемости выпускников по итогам первого полугодия | Январь | | Зам. директора по УВР | Справки | |
|  | РИС-2018 | Формирование РИС | Январь | | Зам. директора по УВР | Банк данных | |
|  | Наполнение сайта | Информационные, нормативные материалы и документы | В т.м. | | Зам. директора | Страница сайта, посвященная ГИА | |
|  | Классные собрания обучающихся | Изучение инструкции участника ЕГЭ и ОГЭ.  . | Январь | | Классные руководители  Зам.дир по УВР | Протоколы собраний  Заявления выпускников | |
|  | Подача заявлений на участие в  ЕГЭ-2018 | Сбор заявлений для участия в ЕГЭ | январь | | Классные руководители  Зам.дир по УВР |  | |
|  | Участие в вебинарах по вопросам ГИА |  | По графику | | Зам. директора по УВР, учителя-предметники, кл. руков. | видеотрансляции | |
|  | Формирование списочного состава лиц, привлекаемых к проведению ГИА | Заполнение базы РБД |  | | Зам. директора по УВР |  | |
| **Февраль** | | | | | | | |
|  | Родительские собрания | Организация подготовки к проведению государственной итоговой аттестации обучающихся в форме ЕГЭ и ОГЭ | В т.м. | | Зам.дир по УВР, кл. руков. | Протоколы собраний | |
|  | Наполнение сайта | Информационные, нормативные материалы и докуиенты | В т.м. | | Зам. директора | Страница сайта, посвященная ГИА | |
|  | Подача заявлений на участие в  ОГЭ-2018 | Сбор заявлений для участия в ОГЭ | февраль | | Классные руководители  Зам.дир по УВР |  | |
|  | Диагностика уровня обученности обучающихся 11-х | Проведение диагностических работ в соответствии с графиком  СтатГрад | февраль | | Учителя-предметники | Справки | |
|  | Повышение квалификации педагогов по профилю деятельности | На курсах, в рамках ГМО, ШМО, семинарах | По расписанию АСОУ | | Зам. директора по УВР |  | |
|  | Формирование списочного состава лиц, привлекаемых к проведению ГИА | Заполнение базы РБД |  | | Зам. директора по УВР |  | |
|  | Вебинары по вопросам ГИА-2018г. | Участие в вебинарах | По графику | | Зам. директора по УВР, учителя-предметники, кл. руков. | видеотрансляции | |
| **Март** | | | | | | | |
|  | Формирование нормативной базы по ГИА | Систематизация нормативных документов | В т.м. | | Директор | Вебинары по вопросам ГИА-2018г. | | Участие в вебинарах | По графику | Зам. директора по УВР, учителя-предметники, кл. руков. | видеотрансляции |
|  | Отработка навыков заполнения выпускниками бланков ЕГЭ и ОГЭ | Тренировки по заполнению бланков | В т.м. | | Учителя-предметники |  | |
|  | Круглый стол | Ответы на вопросы родителей по проведению ГИА | В т.м. | | Администрация, учителя-предметники | Родительские собрания | |
|  | Единые классные часы «Что я должен знать о ГИА 2018» | Информация о ГИА -2018 | март | | Зам. директора по УВР  Учителя-предметники | Протокол родительского собрания | |
|  | Диагностика уровня обученности обучающихся 9-х и 11-х классов | Проведение диагностических работ в соответствии с графиком  СтатГрад | март | | Зам. директора по УВР  Учителя-предметники | Справки | |
|  | Подготовка нормативных, справочных, информационных и учебно-тренировочных материалов и оформление доступа к информационным ресурсам. | . Обновление стендов | В т.м. | | Зам.дир по УВР | Материалы стендов | |
|  | Наполнение сайта | Информационные, нормативные материалы и документы | В т.м. | | Зам. директора | Страница сайта, посвященная ГИА | |
|  | Формирование списочного состава лиц, привлекаемых к проведению ГИА | Заполнение базы РБД |  | | Зам. директора по УВР |  | |
|  | Осуществление проверки готовности видеонаблюдения | ППЭ | В т.м. | | Директор, техн.специалист |  | |
| **Апрель** | | | | | | | |
|  | Единые классные часы «Порядок проведения ЕГЭ и ОГЭ. Единое расписание ГИА. Правила поведения выпускника на ППЭ» | Правила проведения ЕГЭ и ОГЭ  Правила подачи апелляций. Правила поведения на ППЭ | апрель | | .  Классные руководители | Протоколы классных собраний | |
|  | Родительские собрания | Ознакомление с нормативными документами по ГИА | В т.м. | | Зам.дир по УВР  Классные руководители | Протоколы | |
|  | Диагностика уровня обученности обучающихся 9-х и 11-х классов | Проведение диагностических работ в соответствии с графиком  СтатГрад | апрель | | Зам. директора по УВР  Учителя-предметники | Справки | |
|  | Наполнение сайта | Информационные, нормативные материалы и документы | В т.м. | | Зам. директора по УВР | Страница сайта, посвященная ГИА | |
|  | Обучение организаторов ППЭ | Для ЕГЭ и ОГЭ | В т.м. | | Зам. директора по УВР | Протоколы обучения | |
|  | Организация итогового повторения | Рабочие программы по предметам | В т.м. | | Учителя-предметники |  | |
|  | Повышение квалификации педагогов по профилю деятельности | На курсах, в рамках ГМО, ШМО, семинарах | По расписанию АСОУ | | Зам. директора по УВР |  | |
|  | Формирование списочного состава лиц, привлекаемых к проведению ГИА | Заполнение базы РБД |  | | Зам. директора по УВР |  | |
|  | Осуществление проверки готовности видеонаблюдения | ППЭ | В т.м. | | Директор, техн.специалист |  | |
|  | Вебинары по вопросам ГИА-2018г. | Участие в вебинарах | По графику | | Зам. директора по УВР, учителя-предметники, кл. руков. | видеотрансляции | |
|  | Родительское собрание  «Как правильно психологически подготовить выпускника к сдаче ГИА» |  |  | | Директор.  Зам дир. По УВР, | Протокол родительского собрания | |
| **Май** | | | | | | | |
|  | Проверка прохождения программ по предметам, объективность выставления итоговых оценок | Проверка электронных журналов в АС «Школьный портал» | До 24.05.20178г. | | Зам. директора по УВР | | Справка |
|  | Наполнение сайта | Информационные, нормативные материалы и документы | В т.м. | | Зам. директора по УВР | | Страница сайта, посвященная ГИА |
|  | Информационный час  «.Вопросы-ответы. Порог сдачи ЕГЭ. Минимальные балл Шкалы перевода баллов .Правила выставления оценок в аттестат» | Информирование по вопросам ГИА-2018 |  | | Зам. директора по УВР | |  |
|  | Подготовка приказов | О направлении на ППЭ для участия в ГИА | До 30.05.2018 г. | | директор | | приказы |
|  | Выставление итоговых оценок по предметам | Создание комиссии, подготовка ведомостей, ознакомление выпускников 11 класса | До 25.05.2018 г. | | Зам. директора по УВР | | Ведомости оценок |
|  | Педсовет | Допуск к ГИА выпускников 9 и 11-х классов | До 15.05.2017 г. | | Директор школы | | Протокол, приказ |
|  | Осуществление проверки готовности видеонаблюдения | ППЭ | В т.м. | | Директор, техн.специалист | |  |
|  | Осуществление проверки готовности видеонаблюдения | ППЭ | В т.м. | | Директор, техн.специалист | |  |
|  | Сбор уточненной информации для РЦОИ | Сбор дополнительной информации для РЦОИ | май. | | . Зам.дир по УВР | | Банк данных |
|  | ГИА | ЕГЭ и ОГЭ (п расписанию) | С 26.05.2018 г. | | Зам.дир по УВР. | | Протоколы проведения ГИА |
| **Июнь** | | | | | | | |
|  | ГИА | ЕГЭ и ОГЭ (по расписанию) | В т.м. | | Зам. директора по УВР |  | |
|  | Организация работы ППЭ | ЕГЭ и ОГЭ (по расписанию) | В т.м. | | Зам. директора по УВР |  | |
|  | Информирование родителей (законных представителей) обучающихся об итогах сдачи ГИА |  | . | | Классные руководители | Протоколы | |
|  | Информирование обучающихся об итогах сдачи ГИА | Ознакомление с протоколами ГИА |  | | Классные руководители | Протоколы | |
|  | Педсовет | «Основные итоги сдачи ГИА. Об окончании общеобразовательной организации и выдаче аттестатов выпускникам 9,11-х классов» | Июнь | | Директор | Протокол педсовета, приказ | |
|  | Подготовка и формирование отчетов о результатах ЕГЭ | Подготовка и формирование отчетов о результатах ЕГЭ | В т.м. | | Зам.дир по УВР | Отчет по результатам ЕГЭ | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Индивидуальные консультации для родителей выпускников** | **Пятница 14.00-15.00**  **сентябрь-июнь 2018 г.** | **Родители выпускников 9,11-х классов** | **Зам. директора по УВР**  **Куприенко З.Н., Пушкина Е.В.** |
| **Организация работы горячей линии по вопросам ГИА** | **Среда**  **с 13.00- 14.00**  **сентябрь-июнь 2017 г.** | **Родители выпускников 9,11-х классов, выпускники 9,11-х классов** | **Зам. директора**  **по УВР**  **Куприенко З.Н.** |
| **Электронная почта образовательной организации в помощь родителям и выпускникам «Экспресс-вопрос директору. Все о ГИА»** | **Понедельник-пятница**  **февраль-июнь 2018 г.** | **Родители выпускников 9,11-х классов, выпускники 9,11-х классов** | **Директор школы Головина Е.Н.** |

Исп. Заместитель директора по УВР Куприенко З.Н.